项目开发计划书

| 项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 人口数据库管理系统 |  |  |  |  | 项目组名称 |  | 第10组 |
| 实训经理 |  | 王悦 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 纪子昂 |
| 评审负责人 |  | 纪子昂 |  |  |  |  | 编码负责人 |  | 宋昀哲 |
| 测试负责人 |  | 罗焮 |  |  |  |  | 数据库负责人 |  | 杨宗燃 |
| 项目组成员及分工 |  | 纪子昂（项目负责人、评审负责人） 统筹整体项目进度，制定每日 / 每周工作计划，协调组员工作、解决组内沟通问题； 对接实训经理、讲师，同步项目进展，上报问题与风险； 组织需求评审、原型评审、设计文档评审、代码评审、测试报告评审等全流程评审工作； 负责项目文档汇总、整理、排版，统筹项目答辩材料准备； 监督各模块开发、测试、数据库搭建进度，把控项目整体质量。 宋昀哲（编码负责人） 统一编码规范、代码框架，分配各功能模块编码任务； 主导核心模块代码开发，审核组员编写的代码，修正代码漏洞、优化代码逻辑； 负责模块间接口联调，解决开发过程中的技术难题； 整理项目源代码，完成代码注释、版本管理，配合测试人员修复 BUG。 杨宗燃（数据库负责人） 根据业务需求设计人口数据库表结构，包含常住人口、流动人口、重点人口、户口信息、证件信息等数据表； 设计数据表字段、主键、外键、索引、约束，编写数据库脚本、数据库说明书； 负责数据库搭建、数据初始化、数据备份与恢复； 配合开发人员完成数据库接口调试，优化查询语句，保障数据读写效率； 保障数据安全性，设置数据访问权限。 罗焮（测试负责人） 根据项目功能编写测试用例，制定整体测试方案； 开展功能测试、界面测试、兼容性测试、数据校验测试，全程跟踪 BUG； 记录 BUG 详情、分类汇总问题，同步给开发人员跟进修复； 对修复后的功能进行回归测试，出具完整测试报告； 验证户口迁入、迁出、人口管理等核心业务流程的完整性与准确性。 邢永衡（开发组员） 负责登录模块、证件管理模块的前端页面制作与后端代码开发； 完成模块内数据增删改查、表单校验、页面交互功能； 配合编码负责人完成代码自查，根据测试反馈修改 BUG； 参与页面原型设计、需求讨论，协助编写对应模块设计文档。 戎兆涵（开发组员） 负责家庭户口立户、常住人口管理、户口迁入 / 迁出模块的前后端开发； 实现户口业务流程流转、信息录入、变更、查询等功能； 对接数据库完成数据交互，配合联调工作； 参与原型评审、代码评审，根据测试意见完成功能整改。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开始日期 |  | 2025年06月03日 |  |  |  | 项目结束日期 |  | 2025 年 07 月 02 日 |  |
| 项目功能描述（要尽量详细） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 登录模块 用户身份登录：支持系统管理员、户籍工作人员等不同角色账号登录，输入账号、密码完成身份校验； 密码校验：对空账号、空密码、错误账号密码进行弹窗提示，限制多次错误登录，保障系统安全； 记住登录状态：可选本地保存登录信息（时效内免重复登录）； 退出登录：支持一键退出，清空当前会话，跳转回登录页面； 权限区分：不同账号登录后展示对应操作权限，普通工作人员仅可查询、录入，管理员拥有配置、删除、权限管理等高级权限； 密码修改：登录成功后，用户可自主修改登录密码，需校验原密码。 2. 家庭户口立户模块 新户申请录入：录入立户户主基本信息（姓名、身份证号、性别、年龄、户籍地址、联系方式等）、家庭成员信息、立户原因、申请日期、经办人信息； 户口信息审核：工作人员在线审核立户资料，标记审核通过 / 审核驳回，驳回可填写驳回原因； 户口档案生成：审核通过后，自动生成标准家庭户口档案，分配唯一户口编号； 立户信息查询：支持按户口编号、户主姓名、身份证号、户籍地址多条件精准 / 模糊查询； 立户信息修改：对未审核、审核通过的立户信息进行内容更正，留存修改记录； 立户信息注销：针对作废、错误立户信息执行注销操作，注销后数据保留存档不可删除； 数据导出：支持将立户台账导出为表格文件，用于线下存档。 3. 常住人口管理模块 常住人口为辖区内长期定居人员，是系统核心基础模块： 常住人口信息新增：单人 / 整户批量录入常住人口基础信息，包含身份信息、户籍归属、职业、文化程度、婚姻状况、家庭成员关联等； 信息编辑维护：对常住人口信息进行日常更新，如住址变更、婚姻状态变更、职业变更等； 信息查询筛选：按姓名、身份证号、户籍片区、年龄、性别、户口类型等多维度筛选、检索人口数据； 信息查看详情：点击单条数据，查看该人员完整户籍档案、历史变更记录； 人口统计分析：自动统计辖区常住人口总数、男女比例、年龄分布、片区分布等基础数据； 数据归档：对迁出、死亡等不再属于本辖区的常住人口做归档处理，区分在册 / 已归档状态； 批量操作：支持多条数据批量修改、批量导出、批量标记状态。 4. 户口迁入模块 针对外辖区人员迁入本辖区户口业务： 迁入申请登记：录入迁入人员身份信息、原户籍地址、现落户地址、迁入原因、迁入凭证编号、申请时间； 材料核验：上传 / 登记迁入证明材料信息，工作人员线上核验材料完整性； 迁入审批流程：多级线上审批，记录每一级审批人、审批时间、审批意见； 户籍信息同步：审批通过后，自动将人员信息转入本辖区常住人口数据库，关联对应家庭户口； 迁入记录查询：按时间、人员姓名、身份证号、原户籍地查询所有迁入台账； 迁入业务撤销：审批未完成的迁入申请可撤销，撤销后记录操作日志。 5. 户口迁出模块 针对本辖区人员迁往外地户口业务： 迁出信息登记：填写迁出人员信息、目标迁入地址、迁出原因、迁出凭证、办理时间、经办人； 迁出审核：工作人员审核迁出申请及相关证明，确认无误后审批通过； 户籍状态变更：审批通过后，将该人员从本地在册常住人口转为迁出状态，同步更新户口台账； 迁出记录管理：留存所有迁出历史记录，支持查询、回看、导出； 异常处理：对重复迁出、信息不符的申请进行拦截并提示。 6. 流动人口管理模块 针对临时暂住、短期停留、非本地户籍的流动人员管理： 流动人口登记：录入暂住人员姓名、身份证号、暂住地址、停留时长、工作单位、紧急联系人等信息； 暂住到期提醒：系统根据登记停留时长，自动临近到期提醒工作人员跟进； 信息变更：修改暂住地址、停留时间、工作单位等动态信息； 流动人口查询：按片区、暂住时间、人员信息检索流动人员台账； 注销登记：人员离开辖区后，办理暂住注销，标记离开时间与去向； 流动数据统计：统计当日 / 当月流动人口数量、片区分布，生成简易统计报表。 7. 重点人口管理模块 针对辖区内需要重点关注的特殊人群，实行专项管理： 重点人员建档：录入人员基础信息、重点关注类型、关注原因、管控等级、负责网格员 / 民警信息； 动态跟踪记录：定期添加走访记录、近况记录、状态变更记录，形成完整跟踪台账； 状态调整：根据实际情况调整管控等级、解除重点关注、恢复普通人口身份； 权限管控：重点人口信息设置高权限，仅指定工作人员可查看、编辑，保障信息保密； 预警提醒：对超期未回访、状态异常的重点人员进行系统弹窗预警； 档案查询与导出：支持按管控类型、片区查询档案，仅限授权人员导出数据。 8. 证件管理模块 统一管理户籍相关各类证件的办理、补发、挂失、台账登记： 证件办理登记：登记身份证、户口本、户籍证明等证件办理业务，录入办理人、证件类型、证件编号、办理时间、领取状态； 证件挂失补办：办理证件挂失登记、补办申请，记录挂失原因、补办进度、新证件编号； 证件状态管理：标记证件正常、挂失、补办、作废、已领取等状态； 证件台账查询：按证件编号、人员姓名、办理时间查询所有证件业务记录； 到期提醒：对有效期类证件设置到期提醒，提前通知工作人员与办理人； 作废处理：对损坏、过期、收缴的证件执行作废登记，留存作废记录。 9. 系统通用附属功能 操作日志：记录所有账号的登录、新增、修改、删除、审批等操作，做到行为可追溯； 数据备份：支持手动 / 自动数据库备份，防止数据丢失； 消息提醒：业务待审核、证件到期、暂住到期、重点人员回访等场景自动消息提醒； 数据导出打印：所有台账、报表、档案均支持导出 Excel、PDF 及在线打印。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发过程 |  | 迭代式开发 |  |  |  |  | 开发语言 |  | Java |
| 使用主要技术 |  | 后端：SpringBoot、MyBatis；前端：Vue；数据库：MySQL；辅助工具：IDEA、Navicat、Axure、Git、Excel |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程碑描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程碑名称 | 计划开始日期 |  | 计划结束 日期 |  | 计划 天数 |  | 计划完成任务 |  | 计划产出成果物 |
| 第一里程碑 | 2025.06.09 |  | 2025.06.12 |  | 4 天 |  | 项目启动、需求分析、业务梳理、原型设计、数据库表结构初步设计 |  | 项目需求说明书、系统原型图、数据库初稿、小组分工确认表 |
| 第二里程碑 | 2025.06.13 |  | 2025.06.18 |  | 6 天 |  | 系统架构搭建、数据库完整设计、前后端基础框架开发、登录模块 + 证件管理模块开发 |  | 数据库完整脚本、数据库说明书、系统架构文档、登录 / 证件管理模块代码 + 测试用例 |
| 第三里程碑 | 2025.06.19 |  | 2025.06.25 |  | 7 天 |  | 核心业务模块开发：户口立户、常住人口、户口迁入 / 迁出、流动人口、重点人口模块开发；接口联调 |  | 全模块源代码、功能设计文档、各模块测试用例、接口文档 |
| 第四里程碑 | 2025.06.26 |  | 2025.07.02 |  | 6 天 |  | 全系统功能测试、BUG 修复、回归测试、系统优化、文档整合、答辩材料准备、项目收尾 |  | 完整可运行系统、全套项目文档、测试报告、答辩 PPT、最终源代码包 |
| 进度描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理事件 | 计划日期 |  | 实际日期 |  | 延期天数 |  | 结果评价 |  |  |
| 项目启动 会议 | 2025.06.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求分析 理解 | 2025.06.09-06.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 页面原型 评审 | 2025.06.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统整体架构的培训 | 2025.06.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细设计 | 2025.06.13-06.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细设计 评审 | 2025.06.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码编写 | 2025.06.16-06.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码编写 评审 | 2025.06.23、06.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能测试 | 2025.06.26-06.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总结 | 2025.07.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目答辩 | 2025.07.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交文档日程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文档名 | 版本 | 计划日期 |  | 实际日期 |  |  | 延期天数 |  | 结果评价 |
| 页面原型 | V1.0.0 | 2025.06.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细设计 文档 | V1.0.0 | 2025.06.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据库表 说明书 | V1.0.0 | 2025.06.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 源代码 | V1.0.0 | 2025.06.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进度管理内容与措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  | 计划措施 |  |  |  |  |  |
| 日次进度管理 |  |  |  | 每日晚召开 10 分钟小组短会，记录当日完成内容、遗留问题；负责人每日核对个人任务完成情况，当日问题当日协调解决 |  |  |  |  |  |
| 周次进度管理 |  |  |  | 每周最后一次课之后开展周进度复盘，使用进度计划表对比计划与实际进度；梳理风险点，调整下周任务分配，同步实训经理进度 |  |  |  |  |  |
| 阶段进度管理 |  |  |  | 每个里程碑结束后开展阶段评审，对照里程碑任务逐项验收；产出阶段成果物，对滞后任务加急整改，保障整体工期 |  |  |  |  |  |
| 项目风险描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计风险情况 |  |  |  | 计划解决措施 |  |  |  |  |  |
| 组员因个人事务、离校、身体原因缺勤，导致任务停滞 |  |  |  | 提前做好一人多备任务备份，模块交叉熟悉；组员临时缺勤时，组内其他成员承接对应工作；人员缺口较大时及时上报实训经理协调支援 |  |  |  |  |  |
| 功能模块较多，测试阶段 BUG 数量多，修复耗时过长 |  |  |  | 测试负责人提前拆分测试任务，分模块同步测试；开发人员实时跟进 BUG 清单，优先修复严重 BUG；每日同步 BUG 修复进度 |  |  |  |  |  |
| 其他情况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员能力 | 团队成员掌握 Java、Vue、MySQL 基础技术，具备 Web 项目开发能力，可独立完成分配模块，协作能力良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品复杂度 | 适中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写人/日期 | 纪子昂/2026年06月08日 |  |  | 审批人/日期 |  |  | 董俊/2026年06月09日 |  |  |